Тема проекта:

«Регламентирование деятельности по социально-педагогическому проектированию как профилактика возникновения проблемной индивидуальной ситуации»

Актуальность

Одной из задач ФГОС ДО  является  «создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» (п.1.6.). Процесс создания условий для каждого конкретного ребенка в конкретном учреждении становится центром внимания педагога. Однако практический опыт показывает наличие значительных затруднений педагогов по разрешению конкретных образовательных ситуаций.

В 2018-2019 учебном году коллектив ДОУ работал над проектом «Развитие компетентности социально-педагогического проектирования на основе анализа образовательной ситуации», в результате реализации которого большинство педагогов овладели основами проектирования.  Но этого недостаточно, педагогам необходимо научиться мыслить и действовать креативно, применять в практике нестандартные подходы, стремиться к саморазвитию, принимать инновации.  Для слаженной работы педагогического коллектива необходимо методическое сопровождение, что позволит запустить в ДОУ управляемый и контролируемый процесс создания условий для всех воспитанников.  Эта деятельность требует постоянного проектирования под уникальные ситуации для каждого конкретного ребенка.

Проблема: Основной задачей педагога является создание условий социализации и индивидуализации для конкретного ребенка, однако на пути решения  этой задачи педагог сталкивается с субъективными затруднениями, связанными  с отсутствием развитой компетентности проектирования педагогических действий в оперативном режиме.

- Проектная идея

Для профилактики возникновения проблемной индивидуальной ситуации необходимо регламентирование (определение алгоритма действий) деятельности педагогов

Общая цель проекта:  повышение качества образования посредством  системы сопровождения ребенка в образовательном пространстве ДОУ.

Конкретная цель проекта:  разработать и внедрить систему процесса выявления, исследования и проектирования по сопровождению проблемных ИОС и их профилактике.

Задачи:

- Организовать и провести мониторинг социальных отношений, педагогических наблюдений, психологической диагностики;

- Разработать, организовать и провести  мероприятия по профилактике возникновения проблемной индивидуальной ситуации;

- Осуществлять контроль процесса деятельности в мониторинговом режиме;

- Разработать и апробировать алгоритм сопровождения для различных типов ситуаций;

- Пополнить пакет научно-методической литературы по теме проекта; продолжить сбор материалов из опыта проектирования ИОС.

Ожидаемые результаты, продукты и эффекты инновационного проекта:

- Разработаны, организованы и проведены  мероприятия по профилактике возникновения проблемной индивидуальной ситуации;

- Внедрена система сопровождения проблемных ИОС и профилактики их возникновения;

- Используются алгоритм сопровождения для различных типов ситуаций;

- Повышена проектировочная компетентность у педагогов;

- Пополнен пакет научно-методической литературы по теме проекта; собраны материалы из опыта проектирования ИОС;

Механизмы реализации:

- Положение о проектно-методической группе ДОУ.

- Составление календарного плана проекта  с включением в  годовой план.

- Система мер по мотивации педагогов ДОУ к инновационной деятельности.

- Коллективное обсуждение педагогической общественности на открытых мероприятиях, семинарах сетевого сообщества, городских семинарах и конференциях, в публикациях.

Сроки реализации проекта: март 2019 – май 2020

Календарный план проекта

| Мероприятия и работы | Содержание и форма | Запланированный результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектировочный этап (март 2019-июнь 2020) |  |  |  |  |
| ### Конференция руководителей дошкольных образовательных учреждений: «Эффективные практики реализации ФГОС» (Проектирование образовательной ситуации на индивидуальном, групповом, институционном уровне в условиях сетевого взаимодействия) | Выступление заведующего «Проектные технологии в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста» | Представление опыта инновационной деятельности | 23.05.2019 | Заведующий ДОУ |
| Проектирование нового инновационного проекта «Регламентирование деятельности по социально-педагогическому проектированию как профилактика возникновения проблемной индивидуальной ситуации» | Процесс совместного проектирования | Текст проекта детского сада | Май 2019 | Проектная команда |
| Корректировка текста проекта ДОУ | Процесс совместного проектирования | Текст проекта ДОУ | Июнь 2019 | Проектная команда |
| Реализационный этап (сентябрь 2019– апрель 2020) |  |  |  |  |
| «Проектирование разрешений индивидуальных образовательных ситуаций (ИОС) при сопровождении детей с особыми образовательными потребностями» | Семинар-практикум для педагогов МСО | Понимание необходимости применения социально-педагогического проектирования при разрешении проблемных ИОС | Октябрь 2019 | Проектная команда ДОУ |
| Подготовка к участию в конференциях, различных ключевых мероприятиях МСО, РСО, вузов, профессиональных сообществ. | Планирование участия в мероприятиях МСО, РСО | Предложения руководству центра и СПМС | В течение года | Проектная команда ДОУ |
| Подготовка продуктов проекта | Совместная деятельность | Представление продуктов сетевому сообществу | В течение года | Проектная команда ДОУ |
| Работа с сайтами и форумом сообщества | Подготовка и размещение материалов на сайтах | Повышение информированности участников образовательных отношений, позитивный имидж сообщества | Не реже 1 раза в месяц | Проектная команда ДОУ |
| Сопровождение педагогов ДОУ при реализации проекта | Консультирование, совместное проектирование и др. | Достижение целевых ориентиров ДОУ. | В течение учебного года | Проектная команда ДОУ |
| Выявление детей, нуждающихся в дополнительных педагогических проектировочных действиях (в контексте конкретных ИОС) | Определение проблемных зон | Разрешение индивидуальных образовательных ситуаций | В течение года | Педагоги ДОУ |
| Наработка продуктов проекта ДОУ | Реализация проектировочных действий | Описание индивидуальных образовательных ситуаций | В течение года | Педагоги ДОУ |
| Участие в заключительном мероприятии сетевого проекта | Подготовка материалов по авторскому проекту ДОУ | Оформление продуктов авторского проекта ДОУ | Апрель 2020 | Проектная команда ДОУ |
| Подготовка материалов к публикации | Процесс обобщения опыта работы по проекту | Наличие публикаций | В течение года | Проектная команда ДОУ |
| Участие в мероприятиях разного уровня (семинарах, круглом столе, конкурсах, конференциях) | Представление и продвижение продуктов | Публикации, публичные выступления | В течение года | Проектная команда ДОУ |
| Аналитико-рефлексивный этап (май 2020 – июнь 2020) |  |  |  |  |
| Подготовка публикаций | Совместная деятельность | Наличие публикаций | По мере реализации проекта | Проектная команда ДОУ |
| Осмысление дальнейшего участия ДОУ в проектной деятельности по данному направлению | Инициативная встреча | Определение перспектив проектировочной деятельности | Май | Проектная команда ДОУ |
| Защита нового проекта | Экспертиза сетевого сообщества | Готовность проекта к реализации | Апрель-май | Заведующий ДОУ Скибицкая Е.Л. |
| Анализ достижения целевых ориентиров проекта | Работа проектной команды | Аналитический отчет по итогам реализации проекта | Апрель-май | Заведующий ДОУ Скибицкая Е.Л. |