Ежегодный отчет о результатах деятельности

за 2021/2022 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скибицкая Е.Л. | Заведующий | Управленческая (организационная, контролирующая) |
|  | Золотова Е.В. | Старший воспитатель, высшая категория | Проектировочная, координационная, методическая |
|  | Размолодина М.С. | Воспитатель, высшая категория | Проектировочная, методическая, информационная |
|  | Габайдулина Э.Р. | Старший воспитатель, первая категория | Проектировочная, методическая, информационная |

- Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель проекта повышение качества образования посредством активного внедрения инновационных технологий в воспитательно-образовательную деятельность Задачи: - способствовать формированию мотивационного компонента, который ориентирован на обеспечение необходимых условий для педагогического процесса; - совершенствовать профессиональное мастерство педагогов ДОУ; - активизировать экспериментальные исследования педагогов, нацеленные на разработку перспективных технологий развития и воспитания детей; - осуществлять информационную, научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку творческих поисков педагогов; - способствовать выработке практических навыков и умений в учебно-воспитательном процессе с учетом принципа индивидуализации; - осуществлять образовательную деятельность на основе взаимодействия воспитателя с детьми, ориентированного на индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка; - пополнять пакет научно-методической литературы по теме проекта; продолжить сбор материалов из опыта проектирования ИОС. | - выступления зав. Скибицкой Е.Л. «Менеджер образовательной сети». | - Представление роли менеджера по организации работ на проектном участке; | - Опыт представлен на ПДС 2; |
|  |  | - Проведение семинара-практикума «Друдлы как способ развития воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста»; | - Систематизация знаний педагогов об использовании технологии «Друдлы» в образовательной практике, содействие практическому освоению техники друдлы | - Применение методов и приёмов данной техники в практической деятельности педагогов |
|  |  | - Проведение семинара-практикума «Событийная технология воспитательной работы: народный праздник «Колядки»; | - Совершенствование профессионального уровня педагогов посредством применения современных технологий; | - Повышение познавательного интереса к истории своего народа, практическое применение творческих способностей у участников семинара-практикума; |
|  |  | - Проведение семинара-практикума «Использование инновационных технологий, современных дидактических материалов в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками»; | - Ознакомление педагогов с современными методами, инновационными технологиями, используемыми учителем – логопедом в коррекционно – развивающей работе; | - Ознакомление и стимулирование внедрения в практическую деятельность педагогов достижений нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе; |
|  |  | - Проведение семинара-практикума «Технология «Музейная педагогика» - средство социализации детей дошкольного возраста»; | - Понимание необходимости применения инновационной технологии «Музейная педагогика» в процессе социального развития детей. | - Представлен опыт работы ДОУ по данной технологии |
|  |  | - Выступление зав. Скибицкой Е.Л. «Образовательная сеть как новая форма повышения результативности и качества образования»; | - Представление теоретического материала по достижению нового качества образования в каждой отдельно взятой организации; | - Опыт представлен на совещании руководителей ДОУ г.Ярославля; |
|  |  | - Сопровождение педагогов ДОУ при реализации индивидуальных проектов; | - Определение проблемных зон. Разрешение индивидуальных образовательных ситуаций; | - Понимание необходимости применения социально-педагогического проектирования при разрешении проблемных ИОС; |
|  |  | - Работа с сайтом ДОУ; | - Повышение информированности участников образовательных отношений, позитивный имидж сообщества; | - Своевременное обновление информации; |
|  |  | - Выявление детей, нуждающихся в дополнительных педагогических проектировочных действиях (в контексте конкретных ИОС); | - Описание индивидуальных образовательных ситуаций; | - Накоплены методические и практические материалы по социально-педагогическому проектированию; |
|  |  | - Участие в 76 Международной научной конференции «Чтения Ушинского» | - «Социомониторинг, как диагностический инструмент по оценке эмоционального благополучия ребенка и формирования благоприятного микроклимата в группе ДОУ» | - Представлен опыт работы |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

- Возможность участия  в ключевых мероприятиях МСО, РСО, вузов, профессиональных сообществ;

- Обеспечен доступ к серверу программы «Социомониторинг Сервис».

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

- Педагогический коллектив значительно обновился. Вновь пришедшие педагоги не знакомы с технологией социально-педагогического проектирования, которая и помогает разрешать возникающие индивидуальные образовательные ситуации (ИОС);

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- Повышена проектировочная компетентность педагогов;

- Технология «Друдлы» внедрена в образовательный процесс ДОУ;

- Педагогами активно применяется нейро-психологический подход;

- Улучшились социальные роли детей-дезадаптантов.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

Повышение профессиональной компетентности педагогов. Создание благоприятных  условий  для  развития воспитанников   с учетом  индивидуальности каждого.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

Повысилась активность педагогов, готовность  работать в инновационном режиме.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- Описание индивидуальных образовательных ситуаций;

- Отчетные материалы проекта

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

- Участие в 76-ой Международной научной конференции «Чтения Ушинского». Тема выступления  ««Социомониторинг, как диагностический инструмент по оценке эмоционального благополучия ребенка и формирования благоприятного микроклимата  в группе ДОУ»;

- Выступление руководителя на:

- ПДС 2 по теме:  «Менеджер образовательной сети»;

- совещании руководителей г. Ярославля по теме: «Образовательная сеть как новая форма повышения результативности и качества образования»;