# Промежуточный отчет по реализации проекта

# Модель воспитательной работы по формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих движений

# за I полугодие 2020/2021 учебного года

# Учреждение: МДОУ «Детский сад № 203», МДОУ «Детский сад № 62», МДОУ «Детский сад № 204»,

# МДОУ «Детский сад № 207», МДОУ «Детский сад № 118», МДОУ «Детский сад №91»

# Руководитель проекта: Гречина Надежда Владимировна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка содержания проекта | Заседание творческой группы: составление плана мероприятий по МИП на учебный год | Составление плана мероприятий, вовлечение большого кол – ва педагогов к работе. | Составлен план мероприятий на 2020-2021 учебный год |  |
| 2 | Обогащение предметно – пространственной среды в учреждении | Смотр продуктов по проектам «День города» | Пополнение и обогащение развивающей среды в патриотических уголках (группы старшего дошкольного возраста). | Педагоги изготовили пособия, лэпбуки, стенгазеты, посвященные городу Ярославлю |  |
| 3 | Участие ДОУ в социально значимых мероприятиях | Городской конкурс творческих работ «Ярославль в моем сердце» | Победа в конкурсе. Стимулировать творческий потенциал педагогов и воспитанников | Диплом победителя в номинации «Рисунок» |  |
|  |  | Благотворительная акция «День защиты животных» | Привлечение максимального количества семей к проблемам бездомных животных | В группах проведены беседы с детьми, изготовлены коллективные работы, посвященные защите животных. Семьи воспитанников собрали корма для животных из приюта. |  |
|  |  | Городской конкурс книжек - малышек «Записки маленького горожанина» | Формирование интереса детей к родному городу. Победа в конкурсе. | Диплом победителя в номинации «Достопримечательности» |  |
|  |  | Спортивное развлечение «Мы здоровье бережем» | Приобщить детей к ЗОЖ | Проведено спортивное развлечение для детей старшего дошкольного возраста. |  |
|  |  | Городской конкурс творческих работ «12 ноября - Синичкин день» | Победа в конкурсе. Приобщение детей к праздничным дням России. | Диплом участника |  |
|  |  | Городской конкурс творческих работ «Подарок для Деда Мороза» | Победа в конкурсе. | Изготовлены поделки семьями воспитанников и педагогами. |  |
|  |  | Городской конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» | Победа в конкурсе. | Проведен первый этап конкурса, выявлены победители. |  |
| 4 | Взаимодействие ДОУ и семьи через опорные ключевые дела и добровольческие инициативы. | Коллективное творческое дело «День мам» | Организация взаимодействия педагогического коллектива и семей воспитанников. | В группах проведены беседы с детьми, изготовлены коллективные работы, открытки, видео поздравления. |  |
|  |  | Коллективное творческое дело «День народного единства» | Ознакомление детей с историей праздника, использование новых форм работы с детьми. | В группах проведены беседы; квест «День народного единства» для старших дошкольников. |  |
|  |  | Видео поздравления «День пожилого человека» | Большой видео концерт на сайте детского сада | В групповых сообществах размещены видео поздравления с участием детей для бабушек и дедушек | Не удалось объединить видео в единый концерт из – за отсутствия технических возможностей. |
|  |  | Добровольческая инициатива для областного геронтологического центра г. Ярославля «Старость в радость» | Способствовать укреплению детско-родительских отношений, вовлекать родителей, воспитанников и членов их семей в коллективные творческие дела. | Подготовлено видео поздравление для пожилых людей, собраны подарки к Новому году. |  |
| 5 | Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы учреждения перед родителями и общественностью | Семинар в форме круглого стола «Воспитать ребенка гражданином» | Приобретение нового опыта и освоение новых форм работы по данной теме. | Педагоги делились своим опытом. |  |
|  |  | Мастер-класс «Народные росписи» | Знакомство педагогов с историей гжельского промысла. Развитие творческого потенциала педагога | Педагоги познакомились с приемами гжельской росписи, изготовили новогодние сувениры. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а):  Цырфа Ю.С. воспитатель по ИЗО

Левшина О.В. уч - логопед