# Промежуточный отчет по реализации проекта

«Регламентирование деятельности по социально-педагогическому проектированию

как профилактика возникновения проблемной индивидуальной ситуации»

# за I полугодие 2019/2020 учебного года

# Учреждение    МДОУ «Детский сад № 91»             Руководитель проекта ЕЛ. Скибицкая

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать и провести мониторинг социальных отношений, педагогических наблюдений, психологической диагностики | Изучение социальных отношений в группах воспитанников (проведение замеров по технологии СМС); Фиксация педагогических наблюдений; Проведение психологической диагностики | Получена объективная информация о состоянии социальных отношений и эмоциональном благополучии в группах | Исследованы социальные отношения объектов мониторинга | Реализовано в соответствии с планом |
|  | Разработать, организовать и провести мероприятия по профилактике возникновения проблемной индивидуальной ситуации | Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов МСО «Проектирование разрешений индивидуальных образовательных ситуаций (ИОС) при сопровождении детей с особыми образовательными потребностями»; Разработка и реализация индивидуальных педагогических мини-проектов на основе анализа образовательной ситуации | Актуализация знаний воспитателей по социально-педагогическому проектированию в соответствии с ФГОС ДО; Положительное разрешение проблемной индивидуальной образовательной ситуации | Понимание педагогами необходимости применения социально-педагогического проектирования при разрешении проблемных ИОС; Воспитателями погружены в индивидуальную образовательную ситуацию и находятся в стадии реализации проекта. | Реализовано в соответствии с планом; Запущен один проект, который находится в стадии реализации |
|  | Пополнить пакет научно-методической литературы по теме проекта; продолжить сбор материалов из опыта проектирования ИОС | Рекомендации департамента образования мэрии города Ярославля «Действия руководителя ОУ в конфликтной ситуации»; Публикация «Образовательные ситуации в детском саду» (Из опыта работы воспитателя детского сада "Образовательные ситуации как средство социально-личностного развития детей дошкольного возраста") | Рекомендации изучены; Изучен, переработан и отобран позитивный опыт коллег. | Рекомендации адаптированы к ДОУ; Материалы используются в педагогической деятельности. | Алгоритм для педагогов в стадии разработки; Приобретена не вся необходимая литература. |
|  | Осуществлять контроль процесса деятельности в мониторинговом режиме | Наблюдение деятельности педагогов, индивидуальное консультирование, адресное оказание помощи педагогам | Реализация проекта в соответствие с планом | Педагогический мини-проект находится в стадии реализации | Замедление темпа реализации проекта (значительное изменение педагогического состава) |

Отчет составила проектная команда МДОУ «Детский сад № 91»