# Промежуточный отчет по реализации проекта

«Регламентирование деятельности по социально-педагогическому проектированию

как профилактика возникновения проблемной индивидуальной ситуации»

# за I полугодие 2020/2021 учебного года

# Учреждение    МДОУ «Детский сад № 91»             Руководитель проекта ЕЛ. Скибицкая

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать и провести мониторинг социальных отношений, педагогических наблюдений, психологической диагностики | Изучение социальных отношений в группах воспитанников (проведение замеров по технологии СМС); Фиксация педагогических наблюдений; Проведение психологической диагностики | Получена объективная информация о состоянии социальных отношений и эмоциональном благополучии в группах | Исследованы социальные отношения объектов мониторинга | Реализовано в соответствии с планом |
|  | Разработать, организовать и провести мероприятия по профилактике возникновения проблемной индивидуальной ситуации | Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов МСО «Проектирование разрешений индивидуальных образовательных ситуаций (ИОС) при сопровождении детей с особыми образовательными потребностями»; Разработка и реализация индивидуальных педагогических мини-проектов на основе анализа образовательной ситуации | Актуализация знаний воспитателей по социально-педагогическому проектированию в соответствии с ФГОС ДО; Положительное разрешение проблемной индивидуальной образовательной ситуации | Понимание педагогами необходимости применения социально-педагогического проектирования при разрешении проблемных ИОС; Воспитателями погружены в индивидуальную образовательную ситуацию и находятся в стадии реализации проекта. | Реализовано в соответствии с планом; Деятельность находится в стадии реализации |
|  | Пополнить пакет научно-методической литературы по теме проекта; продолжить сбор материалов из опыта проектирования ИОС | Приобретены учебные пособия: Пособие: Логика организации проектной деятельности. Автор: Колесникова И.А.; Основные педагогические идеи К.Д. Ушинского. Автор: Кондукторова, Н. В. | Педагоги ознакомлены с научно-практическими основами проектирования как особого вида профессионально-педагогической деятельности. | Повышена социально-педагогическая компетентность педагогов | Задача реализуется в течение года |
|  | Осуществлять контроль процесса деятельности в мониторинговом режиме | Наблюдение деятельности педагогов, индивидуальное консультирование, адресное оказание помощи педагогам | Реализация проекта в соответствие с планом | Педагогические мини-проекты находятся в стадии реализации | Замедление темпа реализации проекта (значительное изменение педагогического состава) |

Отчет составила проектная команда МДОУ «Детский сад № 91»