- Промежуточный отчет по реализации проекта

«Технологическое обеспечение  индивидуализации

образовательного процесса в ДОУ»

- за I полугодие 2021/2022 учебного года

- Учреждение    МДОУ «Детский сад № 91»

- Руководитель проекта ЕЛ. Скибицкая

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - способствовать формированию мотивационного компонента, который ориентирован на обеспечение необходимых условий для педагогического процесса; | Тренинг по командообразованию «Вместе мы - команда» | Сплочение коллектива, получение навыков совместной работы | Сформирован позитивный взгляд на возможности команды, в процессе взаимодействия педагоги учитывают особенности друг друга, | Задача реализуется в течение года |
|  | - осуществлять информационную, научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку творческих поисков педагогов; | - Участие в мастер-классе «Программа С.В. Кривцовой «Жизненные навыки для дошкольников»; - Участие в мастер-классе «Технология Н.П.Гришаевой «Клубный час» | Знакомство педагогов с опытом применения Программы С.В.Кривцовой и Технологии Н,П.Гришаевой | Мотивация педагогов на более глубокое изучение данного материала | Задача реализуется в течение года |
|  | - способствовать выработке практических навыков и умений в учебно-воспитательном процессе с учетом принципа индивидуализации; | Проведение семинара-практикума «Техника «Друдлы» как способ развития воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста» | Созданы условия для внедрения техники «Друдлы» | Часть педагогов используют «Друдлы» в практической деятельности | Задача реализуется в течение года |
|  | - осуществлять образовательную деятельность на основе взаимодействия воспитателя с детьми, ориентированного на индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка; | Изучение социальных отношений в группах воспитанников (проведение замеров по технологии СМС) | Получена объективная информация о состоянии социальных отношений и эмоциональном благополучии в группах | Исследованы социальные отношения объектов мониторинга | Реализовано в соответствии с планом |
|  | - пополнять пакет научно-методической литературы по теме проекта; продолжить сбор материалов из опыта проектирования ИОС. | Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Пространство образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества | Педагоги ознакомлены с «Моделью комплексного обеспечения основных направлений профессионального роста руководящих и педагогических работников» | Прослушан материал Малой конференции «Цифровая трансформация образования: опыт и перспективы» | Задача реализуется в течение года |

Отчет составила: Габайдулина Э.Р., старший воспитатель