# Промежуточный отчет по реализации проекта

«Развитие компетентности социально-педагогического проектирования

на основе анализа образовательной ситуации»

# за I полугодие 2018/2019 учебного года

# Учреждение    МДОУ «Детский сад № 91»             Руководитель проекта ЕЛ. Скибицкая

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать пакет научно-методической литературы по теме проекта; собрать материалы из опыта проектирования ИОС | Приобретены учебные пособия: Технологии педагогической деятельности (3 части) под общей редакцией А.П.Чернявской, Л.В.Байбородовой; Монография под редакцией Л.В.Байбородовой, В.В.Юдина «Педагогические тенхнологии: результаты исследований Ярославской научной школы» | Педагогами изучены образовательные технологии (использованы учебные пособия) | Практическое применение образовательных технологий | Задача реализуется в течение года |
|  | Организовать и провести мониторинг социальных отношений, педагогических наблюдений, психологической диагностики | Изучение социальных отношений в группах воспитанников (проведение замеров по технологии СМС); Фиксация педагогических наблюдений; Проведение психологической диагностики | Получена объективная информация о состоянии социальных отношений и эмоциональном благополучии в группах | Исследованы социальные отношения объектов мониторинга | Реализовано в соответствии с планом |
|  | Разработать и реализовать индивидуальные педагогические проекты на основе анализа образовательной ситуации | Разработка педагогического проекта в подготовительной группе: Воспитатели ознакомлены с аналогичным опытом работы коллег сетевого сообщества; С педагогами проведены консультации | Положительное разрешение проблемной индивидуальной образовательной ситуации | Воспитателями погружены в индивидуальную образовательную ситуацию и находятся в стадии реализации проекта. | Разработан только один проект (частая сменяемость кадров, увеличение числа молодых педагогов) |
|  | Осуществлять контроль процесса деятельности в мониторинговом режиме | Наблюдение деятельности педагогов, индивидуальное консультирование, адресное оказание помощи педагогам | Реализация проекта в соответствие с планом | По результатам контроля наблюдается замедление темпа реализации проекта | Высокая загруженность, недостаток времени |

Отчет составила проектная команда МДОУ «Детский сад № 91»